Российская Федерация

Отдел образования

администрации Бондарского района

08.07.2013 ПРИКАЗ №125

с.Бондари

Об утверждении плана мероприятий («Дорожной карты») по повышению эффективности дополнительного образования детей.

Во исполнение п.8 протокола заседания Межведомственного совета по развитию дополнительного образования детей в Тамбовской области (от 11.04.2013 г. №1) и повышения эффективности дополнительного образования детей, ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по повышению эффективности дополнительного образования детей (приложение).

2.Рекомендовать руководителям общеобразовательных учреждений, МБОУ ДОД Дом творчества, дошкольных образовательных учреждений в срок до 01.07.2013 разработать план мероприятий («дорожную карту») по развитию системы дополнительного образования на 2013-2018 годы.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела

образования Р.И.Чернова

Приложение 1.

к приказу отдела образования

администрации Бондарского района

от 08.07.2013 №125

План

мероприятий («Дорожной карты») Бондарского района Тамбовской области «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в сфере дополнительного образования детей.

1. Основные направления

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей в образовательных учреждениях района включает в себя:

- развитие межведомственной и межуровневой кооперации, сетевое взаимодействие по ресурсному обеспечению системы дополнительного образования детей;

- совершенствование организационно – экономических механизмов обеспечения доступности и свободы выбора услуг дополнительного образования детей;

- совершенствование муниципальной и школьной моделей организации дополнительного образования детей;

- развитие системы дополнительного образования детей как инвестиционно привлекательной и инновационной;

- развитие системы дополнительного образования детей как социально – ориентированной, в том числе на группы детей, требующих особого внимания государства и общества;

-развитие системы дополнительного образования детей, как составляющей национальной системы поиска и поддержки талантов;

- создание условий для использования ресурсов негосударственного сектора в предоставлении услуг дополнительного образования детей;

- разработку и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей;

- совершенствование государственно**-**общественного управления дополнительным образованием детей, опора на механизмы общественной экспертизы и контроля;

-совершенствование системы подготовки переподготовки современных педагогических кадров.

2. Ожидаемые результаты.

Не менее 71,2 процентов детей от 5 до 18 лет будут охвачены программами дополнительного образования, в том числе 50 процентов из них за счёт бюджетных средств.

Не менее 40% детей и подростков будут охвачены общественными проектами с использованием медиа – технологий, направленными на просвещение и воспитание.

Не менее 46 % детей от 5 до 18 лет будут участниками олимпиад и конкурсов различного уровня.

Не менее 95 % родителей и детей будут удовлетворены качеством дополнительных образовательных услуг.

Повысится статус педагогического работника дополнительного образования детей.

3. Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. Численность детей и молодежи в возрасте от 5 - до18 лет | человек | 867 | 913 | 1239 | 1221 | 1258 | 1234 | 1245 |
| 2. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 – до 18 лет | процентов | 81,5 | 83,7 | 88,7 | 89,0 | 89,5 | 89,8 | 90,2 |
| 3. Численность педагогических работников организаций дополнительного образования детей[[1]](#footnote-2) | человек | 9 | 9 | 9 | 12 | 11 | 12 | 12 |

4. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей

| № п/п | Перечень мероприятий | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расширение потенциала системы дополнительного образования детей | | | | |
| 1. | Разработка и реализация программ (проектов) развития дополнительного образования детей: |  | 2013-2018 годы | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 – до 18 лет  Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования |
| 1.1.Разработка программы развития дополнительного образования детей района. | Отдел образования, образовательные организации, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района. | 2014 год |
| 1.2.Участие в реализация Концепции развития системы дополнительного образования детей Тамбовской области на 2010-2014 годы | Отдел образования, , отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств) | 2013-2014  годы |
| 1.3.Участие в реализации межведомственного проекта «Базовые учреждения дополнительного образования детей, как центры межведомственного взаимодействия на муниципальном уровне» | Отдел образования, , отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств) | 2013-2015 годы |
|  | 1.4.Участие в реализации проекта «Создание единого межведомственного программно-методического пространства дополнительного образования детей Тамбовской области «Мир программ» | Отдел образования, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств) | 2014 год |  |
| 1.5.Участие в реализации межведомственного проекта «Распространение инновационных практик в системе дополнительного образования детей» | Отдел образования, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств) | 2013-2014 годы |
| 1.6.Участие в реализации межведомственного проекта «Дополнительное образование детей в медиарессурсах» («Виртуальный Дом детского творчества», «Виртуальный музей», «Виртуальный методический кабинет», «Виртуальный консультационный пункт», «Виртуальные семинары, конференции, мастер-классы», «Виртуальные экскурсии») | Отдел образования, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств) | 2014 – 2018 годы |
| 1.7.Участие в реализации проекта «Создание безбарьерной среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов в учреждениях дополнительного образования детей» (материально-техническое обеспечение, программно-методическое, в том числе и дистанционных форм, психолого-педагогического сопровождение, подготовка кадров) | Отдел образования, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, | 2014-2016 годы |
| 1.8.Участие в мониторинге состояния системы дополнительного образования детей в Тамбовской области (ОУ) | Отдел образования, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, | 2013-2018 годы |
| 1.9.Участие в мониторинге организации работы с одаренными детьми в Тамбовской области; | Отдел образования, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, | 2013-2018 годы |
| 1.10.Участие в мониторинге профильных летних смен, организованных управлением образования и науки области | Отдел образования, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества. | 2013-2018 годы |
| 1.11.Развитие различных форм художественного образования (выездные классы, мастерские, студии, театры) образовательными учреждениями культуры в общеобразовательных школах, дошкольных учреждениях области | МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств) | 2013-2018 годы |
|  | 1.12.Участие в реализации программ нового поколения, отвечающих запросам различных категорий детей и их родителей, в т.ч. в дистанционной, сетевой, очно-заочной формах | Отдел образования, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств) | 2014 – 2018 годы |  |
| 2. | Совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей: |  |  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 – до 18 лет |
| 2.1.Приведение условий организации дополнительного образования детей в соответствие с обновленными документами, регулирующими требования к условиям организации образовательного процесса (по мере принятие нормативных актов) | Отдел образования, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств) | 2014-2016 годы |
|  | 2.2.Заключение договоров о сотрудничестве с дошкольными, общеобразовательными учреждениями, учреждениями ВПО, УДОД спортивной направленности, учреждениями образования культуры и искусства в сфере работы с одаренными детьми | Отдел образования, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств). | 2014-2016 годы |  |
| 3. | Распространение современных региональных и муниципальных моделей организации дополнительного образования детей |  |  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 – до 18 лет |
| 3.1.Распространение современных моделей организации дополнительного образования детей, в том числе мероприятия по принятию соответствующих нормативных актов, повышению квалификации руководителей и педагогов организации дополнительного образования детей. | Отдел образования, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств). | 2013-2018 годы |
| 4. | Разработка и внедрение системы оценки качества дополнительного образования детей |  |  | Оценка деятельности организаций дополнительного образования детей, общеобразовательных организаций их руководителей и основных категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности подведомственных государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей не менее чем в 80 процентах муниципальных образований |
|  | 4.1. Внедрение критериев и показателей эффективности деятельности организаций дополнительного образования детей, их руководителей и основных категорий работников, в связи с использованием для дифференциации заработной платы педагогических работников.  4.2.Внедрение системы независимой оценки качества образовательных услуг, предоставляемых общеобразовательными организациями.  4.3.Внедрение процедуры изучения и формирования социального заказа на услуги дополнительного образования детей. | образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, | 2013-2015 годы |
| 5. | Реализация Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов |  |  |  |
|  | 5.1. Реализация Концепции развития системы работы с одаренными детьми Тамбовской области на 2010-2014 годы | Отдел образования, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств). | 2013-2014 годы | Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 5.2.Информационная поддержка образовательных учреждений, специализирующихся на работе с одаренными детьми | Отдел образования, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств). | 2013-2018 годы |
| 5.3.Иинформационная поддержка талантливых детей и молодежи | Отдел образования, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств). | 2013-2018 годы |
| 5.4.Создание муниципального центра по работе с одаренными детьми, ведение банка данных по одарённым детям. | Отдел образования, образовательные организации района, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств). | 2013-2018 годы |
|  | 5.5.Создание муниципального Центра туризма и краеведения. | ДОД Дом творчества | 2015 год |  |
|  | 5.6.Создание муниципального Центра научно – исследовательской деятельности. | МБОУ Бондарская СОШ | 2016 год |  |
|  | 5.7.Создание школьного спортивного клуба. | Пахотно - Угловский филиал МБОУ Бондарской СОШ | 2014 год |  |
|  | 5.8.Проведение муниципальных олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных, спортивных соревнований, научно-практических конференций и обеспечение участия в региональных, международных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах в рамках общего и дополнительного образования | Отдел образования, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств). | 2013-2018 годы |  |
| 6. | Обеспечение качества кадрового состава сферы дополнительного образования детей: |  |  | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи от 5 - до 18 лет;  удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования |
| 6.1.Участие в реализация программ профессиональной переподготовки на базе ТОГОАУ ДПО ИПКРО: «Педагогика дополнительного образования», «Менеджмент в образовании» | Отдел образования, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств). | 2013-2018 годы |
| 6.2.Участие в курсах повышения квалификации руководящих педагогических работников системы дополнительного образования в соответствии с приоритетными направлениями модернизации российского образования | Отдел образования, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств). | 2013-2018 годы |
| 6.3.Участие в областных массовых мероприятий для педагогов: научно-практических конференций, «круглых столов», др.  6.4.Формирование перспективной потребности общеобразовательных организаций в кадрах и обучение специалистов в рамках целевой подготовки на базе Тамбовского педагогического колледжа, МичГАУ, ТГУ им. Державина. | Отдел образования, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств). | 2013-2018 годы |
|  | 6.5.Информационная поддержка педагогических работников муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей | Отдел образования, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, | 2013-2018 годы |  |
| 7. | Информационное и мониторинговое сопровождение введения эффективного контракта: |  |  |  |
|  | 7.1.Информационное сопровождение мероприятий по введению эффективного контракта в дополнительном образовании детей (организация проведения разъяснительной работы в трудовых коллективах, публикации в средствах массовой информации, на сайтах образовательных организаций и отдела образования, проведение семинаров и другие мероприятия). | Отдел образования, отдел культуры, спорта, молодёжной политики администрации района, образовательные организации, МБОУ ДОД Дом творчества, МБОУ ДОД Бондарская ДШИ (Детская школа искусств). | 2013 - 2018 годы |

5. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей

|  |  | Единица измерения | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет) | процентов | **83,7** | **88,7** | **89,0** | **89,5** | **89,8** | **90,2** | не менее 70 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования |
| 2. | Удельный вес численности учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся по программам общего образования | -"- | **44,0** | **45,2** | **46,0** | **47,0** | **49,5** | **53,2** | увеличится доля учащихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня |
| 3. | Отношение среднемесячной заработной платы педагогов государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в Тамбовской области | процентов | **85,0** | **88,0** | **90,0** | **95,9** | **98,2** | **100** | во всех организациях дополнительного образования детей будет обеспечен переход на эффективный контракт с педагогическими работниками. Средняя заработная плата педагогов дополнительного образования детей составит 100 процентов к среднемесячной заработной плате в Тамбовской области |

Приложение 2

**Предложения**

**в**  **План мероприятий** **(«дорожная карта»)** **Тамбовской области**

**«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в сфере дополнительного образования детей в части развития сети образовательных учреждений, реализующих**

**программы дополнительного образования для детей и молодежи от 5 до 18 лет**

**район (город)** *Бондарский.*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Название мероприятия | Содержание мероприятия | | | Сроки исполнения | Примерное финансовое обеспечение планируемого мероприятия  (тыс. руб.)  Будет обеспечено за счет средств бюджета Тамбовской области, муниципальных бюджетов, привлеченных ресурсов федерального бюджета | | Обоснование планируемого мероприятия (актуальность мероприятия, ресурсное обеспечение) | Ожидаемый результат реализации мероприятия по этапам  (доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет) | |
| Название объекта | Адрес объекта | Численность детей, на которую рассчитан вводимый объект  (чел.) |
| строительно-ремонтных работ | оборудования и оснащения |
| I этап  2014 г. | I I этап  2015-2018 гг. |
| 1.1. | Строительство новых зданий учреждений дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Строительство структурных подразделений учреждений дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1.3.** | **Реконструкция учреждений дополнительного образования детей** | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Реконструкция имеющихся помещений под учреждения дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.5. | Строительство образовательных комплексов «школа-учреждение дополнительного образования детей» | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. | Создание муниципального Центра научно – исследовательской деятельности | МБОУ Бондарская СОШ | 393230, Тамбовская область, Бондарский район, с. Бондари, ул. Советская, д.4, Е-mail: bondschool@yandex.ru, телефон: 84753424457 | 150 | 2014 - 2016 | - | 15 000 | Активизация познавательной деятельности, основам наук | 75 | 150 |
| 1.7. | Создание муниципального Центра туризма и краеведения | МОУ ДОД Бондарский Дом детского творчества | 393230, Тамбовская область, Бондарский район, с. Бондари, ул. Советская 22, Е-mail: ddt. bondari@yandex.ru, телефон: 84753424901 | 40 | 2014 - 2015 | - | 28000 | Ознакомления учащихся образовательных организаций с историческим и культурным наследием Тамбовской области | 20 | 40 |
| 1.8. | Создание школьного спортивного клуба. | Пахотно - Угловский филиал МБОУ Бондарской СОШ | 393233, Тамбовская область, Бондарский район, с. Пахотный Угол, ул. Октябрьская, д.2  Е-mail: p.ugol@rambler.ru | 90 | 2014 | - | 10000 | Формирование здорового образа жизни, развитие интереса к занятиям физической культурой | 70 | 90 |
| 1.9. | Создание частных центров дополнительного образования детей | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. Данный показатель учитывает численность педагогических работников образовательных организации дополнительного образования детей, отраженных в форме периодической отчетности №  1-ДО (сводная), а также численность педагогических работников образовательных организации дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, а также в спортивных школах олимпийского резерва [↑](#footnote-ref-2)